## Dashboard Tổng Quan
BÁO CÁO TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ 220 TASK - DỰ ÁN NHÓM 10 GOODY
Hệ thống Quản lý Hóa đơn / Công nợ tích hợp Dashboard Tuyển dụng (GODDY Recruit)
Tổng số Task | 220
Tổng Story Points | 447
Tổng Giờ Công Ước Tính | 987 giờ
Thời Gian Thực Hiện | 7 Tuần (14/09 - 26/10/2026)
Tổng Số Thành Viên | 5 Thành viên (Lớp 23DTHC3)
Ngân Sách Dự Án | 45.000.000 VNĐ (+10% rủi ro)
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THEO TRẠNG THÁI
Trạng Thái | Số Lượng Task | Tỷ Lệ (%)
Đã hoàn thành | 157 | 71.4%
Đang thực hiện | 15 | 6.8%
Kế hoạch | 48 | 21.8%
PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG TASK THEO 7 TUẦN
Tuần | Số Task | Tỷ Lệ (%)
Tuần 1 | 30 | 13.6%
Tuần 2 | 32 | 14.5%
Tuần 3 | 32 | 14.5%
Tuần 4 | 32 | 14.5%
Tuần 5 | 31 | 14.1%
Tuần 6 | 38 | 17.3%
Tuần 7 | 25 | 11.4%

## Danh Sách 220 Task Chi Tiết
STT | Tuần | Sprint / Giai Đoạn | Mã Task | Tên Công Việc Chi Tiết | Quy Ước Git Commit | Người Phụ Trách | Phân Hệ Nghiệp Vụ | Hạng Mục WBS | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc | Story Points | Giờ Công (h) | Kết Quả Bàn Giao (Deliverable) | Trạng Thái
1 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-001 | Soạn thảo Tuyên bố dự án (Project Charter) theo chuẩn PMBOK | KhoiTaoProjectCharter_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1.1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | 8 | Văn bản Project Charter 8 mục hoàn chỉnh | Đã hoàn thành
2 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-002 | Xác lập 4 mục tiêu SMART về thời gian, chi phí, phạm vi và chất lượng | XacLapMucTieuSMART_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1.1 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 2 | 4 | Bảng mục tiêu SMART và chỉ số đo lường | Đã hoàn thành
3 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-003 | Phân rã cấu trúc công việc WBS 3 cấp tuân thủ quy tắc 100% và 8/80 | PhanRaWBS3Cap_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1.3 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | 8 | Sơ đồ và bảng WBS 6 gói công việc | Đã hoàn thành
4 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-004 | Thiết lập ma trận phân công trách nhiệm RACI cho 5 thành viên | ThietLapMaTranRACI_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1.3 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 4 | Bảng ma trận RACI dự án Nhóm 10 | Đã hoàn thành
5 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-005 | Dự toán ngân sách tổng thể 45 triệu và kế hoạch dự phòng 10% | DuToanNganSachDuAn_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1.3 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 6 | Bảng dự toán chi phí theo WBS | Đã hoàn thành
6 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-006 | Tổ chức họp Kickoff dự án và phê duyệt Kế hoạch cơ sở (Milestone 1) | HopKickoffPheDuyetKeHoach_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1.4 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 1 | 3 | Biên bản họp Kickoff và ký duyệt Kế hoạch | Đã hoàn thành
7 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-007 | Khảo sát quy trình chốt deal và thu hồi công nợ doanh nghiệp Headhunt | KhaoSatQuyTrinhHeadhunt_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 1.2 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 3 | 8 | Báo cáo khảo sát thực trạng nghiệp vụ | Đã hoàn thành
8 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-008 | Soạn thảo tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ BRD & SRS v4.0 | SoanThaoBRD_SRS_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 1.2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 5 | 12 | Tài liệu BRD-SRS v4.0 đầy đủ 12 mục | Đã hoàn thành
9 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-009 | Xác định danh mục Business Rules BR-01 đến BR-07 cốt lõi | XacDinhBusinessRules_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 1.2 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 4 | Bảng 7 quy tắc nghiệp vụ hệ thống | Đã hoàn thành
10 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-010 | Viết User Stories US-01 đến US-04 cho Module Auth, B2B và Tuyển dụng | VietUserStoriesGiaiDoan1_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.1 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 6 | Tài liệu User Stories và Acceptance Criteria | Đã hoàn thành
11 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-011 | Xây dựng Product Backlog ban đầu trên Excel (PB-01 đến PB-14) | XayDungProductBacklogExcel_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 1.2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 6 | File GOODY_Product_Backlog.xlsx | Đã hoàn thành
12 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-012 | Định nghĩa tiêu chuẩn hoàn thành Definition of Done (DoD) cho User Story | DinhNghiaTieuChuanDoD_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.1 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 4 | Bộ tiêu chí DoD kiểm thử chấp nhận | Đã hoàn thành
13 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-013 | Khởi tạo repository Git và cấu trúc thư mục Node.js Express MVC chuẩn | KhoiTaoCauTrucThuMucDuAn_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 2 | 4 | Cấu trúc thư mục controllers, models, routes | Đã hoàn thành
14 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-014 | Cấu hình Sequelize ORM kết nối CSDL SQLite portable và Supabase | KetNoiCoSoDuLieuSequelize_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 6 | File config/database.js hoạt động mượt mà | Đã hoàn thành
15 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-015 | Cấu hình CORS, Express JSON Parser và URL-encoded parser | CauHinhCorsVaExpressParser_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 1 | 2 | Middleware parser tích hợp trong server.js | Đã hoàn thành
16 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-016 | Cấu hình phục vụ Static Assets thư mục public cho Web Dashboard | CauHinhPhucVuStaticAssetsPublic_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 2 | Route express.static cho public folder | Đã hoàn thành
17 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-017 | Thiết lập cấu hình biến môi trường an toàn với file .env | ThietLapBienMoiTruongDotenv_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | 2 | File .env và .env.example mẫu | Đã hoàn thành
18 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-018 | Xây dựng middleware xử lý lỗi tập trung Error Handling và format JSON chuẩn | XayDungMiddlewareErrorHandler_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 4 | Middleware errorHandler trả format { success, error } | Đã hoàn thành
19 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-019 | Phác thảo Wireframe Prototype UI hệ thống trên Figma | ThietKeWireframeFigmaUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.1 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 8 | Bản thiết kế Figma các màn hình cốt lõi | Đã hoàn thành
20 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-020 | Xây dựng Design System, biến CSS Token và bảng màu Slate/Indigo hiện đại | XayDungDesignSystemCssToken_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.1 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 6 | File public/css/style.css định nghĩa biến chuẩn | Đã hoàn thành
21 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-021 | Dựng khung bố cục giao diện dùng chung Layout: Sidebar + Top Header | DungKhungBoCucSidebarHeader_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 6 | Khung Sidebar có nav link và badge thông báo | Đã hoàn thành
22 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-022 | Tạo trang khung Dashboard dữ liệu skeleton index.html | TaoTrangDashboardSkeleton_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 4 | Giao diện khung ban đầu public/index.html | Đã hoàn thành
23 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-023 | Tạo trang khung Quản lý Khách hàng skeleton clients.html | TaoTrangKhachHangSkeleton_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 2 | 4 | Giao diện khung ban đầu public/clients.html | Đã hoàn thành
24 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-024 | Tích hợp icon thư viện Lucide / FontAwesome và Google Font Inter | TichHopFontVaIcons_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.1 | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 1 | 2 | Giao diện hiển thị font chữ Inter sắc nét | Đã hoàn thành
25 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-025 | Thiết kế Sơ đồ quan hệ thực thể ERD 8 bảng dữ liệu quan hệ | ThietKeSoDoQuanHeERD_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 8 | File ERD_QLDA_NHOM10_GODDY.drawio | Đã hoàn thành
26 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-026 | Viết script DDL database_supabase_postgres.sql và database_sqlserver.sql | VietScriptDDLPostgresSqlserver_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 6 | Script SQL khởi tạo bảng, khóa chính, khóa ngoại | Đã hoàn thành
27 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-027 | Xây dựng Model User (username, email, password, role, isActive) | ThietKeModelUser_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 4 | File models/User.js hoàn chỉnh | Đã hoàn thành
28 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-028 | Xây dựng Model Client (companyName, taxCode, netDays, contactPerson) | ThietKeModelClient_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 4 | File models/Client.js đầy đủ trường | Đã hoàn thành
29 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-029 | Viết script tự động nạp dữ liệu mẫu seed data doanh nghiệp công nghệ | VietScriptNapDuLieuMauEnterprise_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 4 | Seed script nạp sẵn FPT, VNG, Shopee, Viettel | Đã hoàn thành
30 | Tuần 1 | Khởi tạo & Sprint 1 | TASK-030 | Cài đặt framework kiểm thử tự động Jest/Supertest và viết test kết nối CSDL | CaiDatTestingJestKiemTraDB_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 2.4 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 2 | 4 | Bộ test tests/unit.test.js kiểm tra đồng bộ CSDL | Đã hoàn thành
31 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-031 | Điều phối phiên họp Sprint 1 Planning và gán Story Points PB-01 -> PB-04 | DieuPhoiHopSprint1Planning_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 2 | 4 | Kế hoạch Sprint 1 Backlog và phân chia công việc | Đã hoàn thành
32 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-032 | Theo dõi tiến độ commit git hàng ngày theo cú pháp TenTask_tenthanhvien | TheoDoiTienDoCommitHangNgay_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1 | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 6 | Bảng theo dõi số lượng commit của từng thành viên | Đã hoàn thành
33 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-033 | Rà soát rủi ro xung đột dữ liệu giữa Client và Deal Placement | RaSoatRuiRoXungDotDuLieu_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 4 | Ghi nhận Risk Log và biện pháp giảm thiểu | Đã hoàn thành
34 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-034 | Kiểm tra chất lượng mã nguồn tuân thủ coding convention nhóm | KiemTraChatLuongCodeSprint1_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 4 | Báo cáo Code Review Sprint 1 | Đã hoàn thành
35 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-035 | Tổ chức họp Sprint 1 Review nghiệm thu tính năng Khách hàng & Tuyển dụng | HopSprint1ReviewNghiemThu_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 2.4 | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành 18 Story Points | Đã hoàn thành
36 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-036 | Tổ chức họp Sprint 1 Retrospective rút kinh nghiệm quy trình phối hợp | HopSprint1Retrospective_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 2.4 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 1 | 3 | Bảng đúc kết bài học What went well / Need improvement | Đã hoàn thành
37 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-037 | Đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng FR-AUTH-01 đến 06 cho phân hệ RBAC | DacTaChiTietFR_AUTH_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.1 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 2 | 4 | Tài liệu đặc tả FR-AUTH 3 vai trò | Đã hoàn thành
38 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-038 | Đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng FR-CUS-01 đến 07 cho Khách hàng B2B | DacTaChiTietFR_CUS_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.1 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 4 | Tài liệu đặc tả nghiệp vụ Client B2B | Đã hoàn thành
39 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-039 | Đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng FR-REC-01 đến 07 cho Tuyển dụng & Deal | DacTaChiTietFR_REC_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.1 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 6 | Tài liệu đặc tả Job, Candidate & Placement | Đã hoàn thành
40 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-040 | Xác định công thức tính phí hoa hồng Headhunt và quy tắc bảo hành 60 ngày | XacDinhCongThucPhiVaBaoHanh_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.1 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 4 | Công thức serviceFee và warrantyEndDate | Đã hoàn thành
41 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-041 | Xây dựng kịch bản kiểm thử chấp nhận UAT cho phân hệ Khách hàng B2B | XayDungKichBanUAT_Client_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.4 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 4 | Kịch bản UAT-01 kiểm tra Client và MST | Đã hoàn thành
42 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-042 | Thực hiện nghiệm thu chấp nhận người dùng UAT cho chốt Deal Placement | NghiemThuUAT_DealPlacement_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 2.4 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu UAT-02 Deal Placement | Đã hoàn thành
43 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-043 | Cài đặt thư viện bcryptjs và viết hàm băm mật khẩu độ muối 10 rounds | VietHamMaHoaMatKhauBcrypt_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Xác thực RBAC | WBS 2.2 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 2 | 4 | Hàm hashPassword và comparePassword | Đã hoàn thành
44 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-044 | Viết API Đăng nhập hệ thống POST /api/auth/login cấp JWT token 7 ngày | API_DangNhapHeThong_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Xác thực RBAC | WBS 2.2 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | 6 | Endpoint POST /api/auth/login hoàn chỉnh | Đã hoàn thành
45 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-045 | Viết Middleware verifyToken và requireRole phân quyền 3 cấp Admin/Kế toán/Recruiter | MiddlewarePhanQuyenTheoVaiTro_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Xác thực RBAC | WBS 2.2 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | 6 | Middleware middlewares/auth.js | Đã hoàn thành
46 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-046 | Viết API Đăng ký tài khoản POST /api/auth/register chặn trùng username | API_DangKyNhanVienMoi_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Xác thực RBAC | WBS 2.2 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 4 | Endpoint POST /api/auth/register | Đã hoàn thành
47 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-047 | Xây dựng trọn bộ API CRUD Khách hàng B2B /api/clients kèm validate MST | API_QuanLyKhachHangB2B_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Khách hàng B2B | WBS 2.2 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 3 | 8 | Routes routes/clients.js đầy đủ GET, POST, PUT, DELETE | Đã hoàn thành
48 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-048 | Xây dựng API Quản lý Vị trí tuyển dụng Job và Hồ sơ Ứng viên Candidate | API_QuanLyJobVaCandidate_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Tuyển dụng | WBS 2.2 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 6 | Routes Job và Candidate trong routes/recruitment.js | Đã hoàn thành
49 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-049 | Xây dựng API Chốt Deal Tuyển dụng POST /api/recruitment/placements | API_GhiNhanDealTuyenDungMoi_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Tuyển dụng | WBS 2.2 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 3 | 8 | Endpoint POST /api/recruitment/placements tự tính fee | Đã hoàn thành
50 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-050 | Thiết kế màn hình Đăng nhập login.html lưu trữ JWT vào localStorage | ThietKeGiaoDienDangNhap_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 2 | 5 | Trang public/login.html thẩm mỹ, có validate | Đã hoàn thành
51 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-051 | Cơ chế phân quyền giao diện: Tự động ẩn/hiện menu theo vai trò người dùng | PhanQuyenGiaoDienTheoRole_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 4 | Script phân quyền UI theo role Admin/Kế toán | Đã hoàn thành
52 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-052 | Xây dựng Bảng danh sách Khách hàng B2B clients.html kèm ô tìm kiếm realtime | ThietKeBangDanhSachKhachHangUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 6 | Bảng hiển thị đối tác, số thuế, Net days | Đã hoàn thành
53 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-053 | Thiết kế Modal Thêm mới Đối tác Doanh nghiệp kèm kiểm tra dữ liệu đầu vào | ThietKeModalThemKhachHangMoiUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | 5 | Modal popup nhập MST, Tên công ty, Email | Đã hoàn thành
54 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-054 | Xây dựng chức năng Xuất danh sách khách hàng ra file CSV | XuatDanhSachKhachHangRaCSV_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | 4 | Nút Export CSV xuất file client_list.csv | Đã hoàn thành
55 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-055 | Xây dựng Bảng danh sách Deal Tuyển dụng và Huy hiệu trạng thái bảo hành | ThietKeBangDanhSachDealUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 5 | Bảng Placement với badge thời hạn bảo hành | Đã hoàn thành
56 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-056 | Thiết kế Modal Chốt Deal: Tự động tải Job theo Khách hàng và ước tính phí | ThietKeModalChotDealPlacementUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 2.3 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 3 | 6 | Modal chốt deal tính nhanh phí hoa hồng | Đã hoàn thành
57 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-057 | Xây dựng Model Job và Model Candidate với ràng buộc khóa ngoại ClientId | ThietKeModelJobVaCandidate_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 5 | Files models/Job.js và models/Candidate.js | Đã hoàn thành
58 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-058 | Xây dựng Model Placement ghi nhận thỏa thuận tuyển dụng và quan hệ dữ liệu | ThietKeModelPlacement_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 4 | File models/Placement.js cấu hình quan hệ | Đã hoàn thành
59 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-059 | Viết bộ kiểm thử tự động xác thực Đăng nhập/Đăng ký và cấp Token JWT | BoKiemThuTuDong_AuthJWT_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 2.4 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | 4 | Test suite cho /api/auth pass 100% | Đã hoàn thành
60 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-060 | Viết bộ kiểm thử tự động Thêm khách hàng, chặn trùng MST và xóa an toàn | BoKiemThuTuDong_ThemKhachHang_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 2.4 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 4 | Test suite cho Client MST validation | Đã hoàn thành
61 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-061 | Viết bộ kiểm thử tự động Chốt Deal Placement và tính ngày hết hạn bảo hành | BoKiemThuTuDong_ChotDealPlacement_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 2.4 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 4 | Test suite cho Placement fee và warranty | Đã hoàn thành
62 | Tuần 2 | Sprint 1 | TASK-062 | Đo lường độ bao phủ kiểm thử Code Coverage Sprint 1 đạt trên 80% | DoLuongCodeCoverageSprint1_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 2.4 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 1 | 3 | Báo cáo Jest Coverage Report Sprint 1 | Đã hoàn thành
63 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-063 | Khởi động Sprint 2: Phân công hạng mục Hóa đơn Invoicing & Thu hồi công nợ | KhoiDongSprint2_Invoicing_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | 4 | Bảng phân công Sprint 2 WBS 3.1 & 3.2 | Đã hoàn thành
64 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-064 | Theo dõi ngân sách chi phí Sprint 2 (kế hoạch 9.000.000 VNĐ) | TheoDoiNganSachChiPhiSprint2_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3 | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 2 | 4 | Bảng theo dõi dòng tiền và chi phí thực tế | Đã hoàn thành
65 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-065 | Kiểm soát thay đổi phạm vi Scope Creep trong logic tự sinh mã hóa đơn | KiemSoatThayDoiScopeInvoicing_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2 | 4 | Tài liệu Scope Baseline cập nhật | Đã hoàn thành
66 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-066 | Tổ chức họp giao ban Daily Standup giải quyết vướng mắc xuất file PDF | HopDailyGiaiQuyetXuatPDF_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 1 | 3 | Biên bản gỡ nút thắt in hóa đơn PDF | Đã hoàn thành
67 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-067 | Kiểm tra mốc tiến độ Milestone 2: Hoàn tất phân hệ Hóa đơn Invoicing | KiemTraMilestone2HoaDon_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3.1 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu Milestone 2 | Đã hoàn thành
68 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-068 | Đánh giá tiến độ hoàn thành các task của 5 thành viên qua git commit | DanhGiaTienDoCommitTuan3_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | 1 | 3 | Báo cáo kiểm soát tiến độ Tuần 3 | Đã hoàn thành
69 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-069 | Đặc tả yêu cầu chức năng FR-INV-01 đến 09 cho phân hệ Hóa đơn | DacTaChiTietFR_INV_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | 4 | Tài liệu đặc tả phát hành hóa đơn VAT | Đã hoàn thành
70 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-070 | Quy định định dạng sinh mã hóa đơn tự động duy nhất INV-YYYY-XXXX | QuyDinhMaHoaDonTuDong_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.1 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 3 | Quy tắc sinh số hóa đơn chuẩn kế toán | Đã hoàn thành
71 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-071 | Đặc tả công thức tính thuế GTGT 8% và tính Ngày đến hạn dueDate theo Net Days | DacTaCongThucVATVaDueDate_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 4 | Công thức vatAmount và dueDate | Đã hoàn thành
72 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-072 | Đặc tả yêu cầu mẫu in hóa đơn GTGT tiêu chuẩn điện tử và xuất PDF | DacTaMauInHoaDonDienTu_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.1 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 4 | Đặc tả bố cục hóa đơn A4 chuẩn | Đã hoàn thành
73 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-073 | Đặc tả quy trình thanh toán từng đợt FR-PAY và trừ dần nợ remainingAmount | DacTaQuyTrinhThanhToanFR_PAY_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.2 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | 4 | Quy tắc đổi trạng thái Sent/Partial/Paid | Đã hoàn thành
74 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-074 | Xây dựng kịch bản kiểm thử nghiệp vụ cho quy trình xuất hóa đơn từ Deal | KichBanKiemThuHoaDonTuDeal_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.1 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | 4 | Bộ Test Scenario UAT Invoicing | Đã hoàn thành
75 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-075 | Viết API Lấy danh sách hóa đơn GET /api/invoices kèm thông tin Client và Placement | API_LayDanhSachHoaDon_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 2 | 5 | Endpoint GET /api/invoices với include models | Đã hoàn thành
76 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-076 | Xây dựng thuật toán sinh mã hóa đơn tự động duy nhất INV-YYYY-XXXX | HamSinhMaHoaDonTuDong_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 4 | Hàm generateInvoiceNumber đảm bảo tính tuần tự | Đã hoàn thành
77 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-077 | Xây dựng hàm tính thuế VAT 8% (vatAmount) và tổng tiền thanh toán (totalAmount) | HamTinhTienThueVAT8PhanTram_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 4 | Logic tính thuế VAT chuẩn xác không làm tròn sai | Đã hoàn thành
78 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-078 | Viết logic tính ngày đến hạn dueDate = issueDate + client.netDays | TuDongGanHanThanhToanTheoNetDays_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2 | 4 | Tính hạn thanh toán theo Net 15/30/45/60 | Đã hoàn thành
79 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-079 | Viết API Phát hành hóa đơn từ Placement POST /api/invoices/from-placement | API_PhatHanhHoaDonTuDealPlacement_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 3 | 8 | Endpoint tạo hóa đơn tự động từ deal | Đã hoàn thành
80 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-080 | Thêm kiểm tra an toàn: Chặn phát hành nhiều hóa đơn cho cùng 1 deal placement | ChanPhatHanhTrungHoaDonChoCung1Deal_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | 4 | Ràng buộc 1:1 bảo đảm không tạo trùng lặp | Đã hoàn thành
81 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-081 | Viết API Hủy hóa đơn PUT /api/invoices/:id/cancel (chặn hủy nếu đã thanh toán) | API_HuyHoaDonDichVu_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Hóa đơn & Invoicing | WBS 3.1 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | 4 | Endpoint hủy hóa đơn kèm kiểm tra paidAmount | Đã hoàn thành
82 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-082 | Xây dựng Giao diện Bảng quản lý hóa đơn invoices.html chuyên nghiệp | ThietKeBangDanhSachHoaDonUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 7 | Giao diện public/invoices.html hiển thị tiền tệ VNĐ | Đã hoàn thành
83 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-083 | Thiết kế Huy hiệu trạng thái hóa đơn Sent (Lam), Partial (Cam), Paid (Lục), Overdue (Đỏ) | HienThiHuyHieuTrangThaiHoaDon_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2 | 4 | Badges màu sắc trực quan theo chuẩn UI | Đã hoàn thành
84 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-084 | Thiết kế Modal xem chi tiết hóa đơn theo mẫu Hóa đơn GTGT chuẩn doanh nghiệp | ThietKeModalXemChiTietHoaDonUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 3 | 6 | Modal hiển thị đầy đủ MST bên bán, mua, chữ ký | Đã hoàn thành
85 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-085 | Viết CSS @media print tối ưu hóa hiển thị khi in ấn khổ giấy A4 | MauInHoaDonDienTuStandard_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 2 | 4 | Bố cục in chuẩn trang, ẩn thanh điều hướng | Đã hoàn thành
86 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-086 | Tích hợp tính năng In trực tiếp và Xuất PDF hóa đơn bằng window.print() | ChucNangInHoaDonVaXuatPDF_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | 4 | Nút In Hóa Đơn / Lưu PDF hoạt động mượt mà | Đã hoàn thành
87 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-087 | Thêm Bộ lọc hóa đơn theo trạng thái (Tất cả, Đã gửi, Trả 1 phần, Hoàn tất, Quá hạn) | BoLocHoaDonTheoTrangThaiUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | 4 | Dropdown lọc dữ liệu hóa đơn realtime | Đã hoàn thành
88 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-088 | Xây dựng chức năng Xuất toàn bộ danh sách hóa đơn ra file CSV | XuatDanhSachHoaDonRaCSV_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.1 | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | 3 | Nút Export CSV xuất file invoices_list.csv | Đã hoàn thành
89 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-089 | Xây dựng Model Invoice (invoiceNo, totalAmount, paidAmount, remainingAmount, status) | ThietKeModelInvoice_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 5 | File models/Invoice.js chuẩn trường dữ liệu | Đã hoàn thành
90 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-090 | Cấu hình quan hệ Placement 1 - 1 Invoice trong Sequelize ORM | ThietLapQuanHePlacementVaInvoice_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 4 | Ràng buộc foreign key PlacementId trong Invoice | Đã hoàn thành
91 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-091 | Viết bộ kiểm thử tự động Tính thuế VAT 8% và Tổng tiền hóa đơn | BoKiemThuTuDong_PhatHanhHoaDon_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 3.4 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 4 | Test suite kiểm tra công thức VAT toán học | Đã hoàn thành
92 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-092 | Viết bộ kiểm thử tự động Chặn phát hành trùng hóa đơn trên cùng 1 deal | BoKiemThuTuDong_ChanTrungHoaDon_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 3.4 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | 4 | Test case trả lỗi 400 khi tạo hóa đơn lần 2 | Đã hoàn thành
93 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-093 | Cập nhật seed data mẫu với các hóa đơn thực tế phát hành cho FPT, VNG, Shopee | CapNhatSeedDataHoaDonMau_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.2 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 2 | 4 | Seed 6 hóa đơn với đầy đủ trạng thái khác nhau | Đã hoàn thành
94 | Tuần 3 | Sprint 2 | TASK-094 | Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu giữa Placement.fee và Invoice.subtotal | KiemTraToanVenDuLieuFeeVaSubtotal_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 3.4 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | 1 | 3 | Test case đối soát khớp số tiền 100% | Đã hoàn thành
95 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-095 | Điều phối nghiệm thu các hạng mục công nợ & tuổi nợ WBS 3.3 và 3.4 | DieuPhoiNghiemThuCongNoAging_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | 4 | Biên bản rà soát phân hệ Tuổi nợ | Đã hoàn thành
96 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-096 | Tổ chức họp Sprint 2 Review và đánh giá đạt 18 Story Points cam kết | HopSprint2ReviewNghiemThu_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3.4 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu hoàn tất Sprint 2 | Đã hoàn thành
97 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-097 | Tổ chức họp Sprint 2 Retrospective nâng cao hiệu suất xử lý logic thanh toán | HopSprint2Retrospective_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 3.4 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 1 | 3 | Báo cáo cải tiến quy trình kỹ thuật | Đã hoàn thành
98 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-098 | Khởi động Sprint 3: Phân công xây dựng Dashboard KPI và Báo cáo trực quan | KhoiDongSprint3_Dashboard_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 4 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 2 | 4 | Kế hoạch Sprint 3 Backlog (PB-10, 11, 14) | Đã hoàn thành
99 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-099 | Cập nhật đường găng Critical Path và phân tích độ trễ Slack của dự án | CapNhatDuongGangCriticalPath_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 2 | 5 | Bảng tính toán ES, EF, LS, LF, Slack | Đã hoàn thành
100 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-100 | Đánh giá các chỉ số giá trị thu được EVM (PV, EV, AC, SPI, CPI) giữa kỳ | DanhGiaChiSoEVMGiuaKy_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 1 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 2 | 5 | Báo cáo phân tích hiệu suất tài chính EVM | Đã hoàn thành
101 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-101 | Đặc tả yêu cầu chức năng FR-AGE-01 đến 05 cho phân tích tuổi nợ 3 bucket | DacTaChiTietFR_AGE_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.3 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 2 | 4 | Tài liệu đặc tả 3 xô tuổi nợ (1-30, 31-60, >60) | Đã hoàn thành
102 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-102 | Đặc tả chức năng gửi thông báo nhắc nợ khách hàng FR-REM-01 & 02 | DacTaThongBaoNhacNoFR_REM_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.3 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | 4 | Đặc tả mẫu lời nhắc nợ và tần suất gửi | Đã hoàn thành
103 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-103 | Viết User Stories US-08 (Thanh toán), US-09 (Aging), US-10 (Nhắc nợ) | VietUserStoriesGiaiDoan2_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.3 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 2 | 5 | Bộ User Stories & Acceptance Criteria chi tiết | Đã hoàn thành
104 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-104 | Khảo sát và đặc tả các chỉ số KPI cần hiển thị trên Dashboard tuyển dụng | DacTaKPIDashboardTuyenDung_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.1 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 4 | Tài liệu đặc tả FR-DASH-01 đến 07 | Đã hoàn thành
105 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-105 | Đặc tả thuật toán gom doanh thu thực tế theo 12 tháng từ các đợt thanh toán | DacTaDoanhThu12Thang_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.1 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 2 | 4 | Quy tắc thống kê doanh thu theo thời gian | Đã hoàn thành
106 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-106 | Thực hiện nghiệm thu chấp nhận UAT cho quy trình thanh toán và phân loại tuổi nợ | NghiemThuUAT_ThanhToanVaAging_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 3.4 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu UAT-03 Công nợ Aging | Đã hoàn thành
107 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-107 | Xây dựng API Thu tiền thanh toán nợ POST /api/debt/payment | API_GhiNhanThanhToanCongNo_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Công nợ & Aging | WBS 3.2 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 3 | 7 | Endpoint POST /api/debt/payment lưu bảng Payment | Đã hoàn thành
108 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-108 | Kiểm tra chặt chẽ số tiền thanh toán: Bắt buộc > 0 và không vượt remainingAmount | ValidateSoTienTraKhongVuotQuaNo_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Công nợ & Aging | WBS 3.2 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | 4 | Chặn overpayment trả về mã lỗi 400 | Đã hoàn thành
109 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-109 | Cập nhật trừ dần nợ: paidAmount += pay, remainingAmount -= pay và đổi trạng thái | TuDongTruDanDuNoHoaDon_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Công nợ & Aging | WBS 3.2 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | 5 | Logic tự chuyển trạng thái Paid hoặc Partial | Đã hoàn thành
110 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-110 | Xây dựng API Tổng hợp công nợ và phân loại tuổi nợ GET /api/debt/overview | API_BaoCaoTongHopCongNo_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Công nợ & Aging | WBS 3.3 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 8 | Endpoint GET /api/debt/overview trả 3 xô tuổi nợ | Đã hoàn thành
111 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-111 | Thuật toán tính số ngày quá hạn và phân nhóm tự động 1-30, 31-60, >60 ngày | PhanTichTuoiNo3XoTuDong_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Công nợ & Aging | WBS 3.3 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 2 | 5 | Logic so khớp dueDate với ngày hiện tại | Đã hoàn thành
112 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-112 | Viết API Gửi thông báo nhắc nợ POST /api/debt/remind ghi nhận thời điểm nhắc | API_GuiThongBaoNhacNo_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Công nợ & Aging | WBS 3.3 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 4 | Endpoint nhắc nợ kèm ghi nhận Audit Log | Đã hoàn thành
113 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-113 | Bắt đầu xây dựng API Thống kê KPI Dashboard GET /api/dashboard/stats | API_LaySoLieuTongHopDashboard_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 09/10/2026 | 11/10/2026 | 3 | 7 | Khung API thống kê số liệu tổng hợp ban đầu | Đã hoàn thành
114 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-114 | Thiết kế Giao diện Quản lý Công nợ debt.html đồng bộ hệ thống | ThietKeGiaoDienQuanLyCongNoUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.3 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 3 | 6 | Trang public/debt.html trực quan, hiện đại | Đã hoàn thành
115 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-115 | Thiết kế 3 Thẻ chỉ số Tuổi nợ Aging: 1-30 ngày (Vàng), 31-60 (Cam), >60 (Đỏ) | ThietKe3CardTuoiNoAgingUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.3 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | 4 | 3 card hiển thị tổng số tiền và số lượng hóa đơn | Đã hoàn thành
116 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-116 | Xây dựng Bảng chi tiết hóa đơn nợ hiển thị số ngày quá hạn và phân loại màu | ThietKeBangChiTietCongNoUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.3 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 6 | Bảng danh sách chi tiết các khoản nợ quá hạn | Đã hoàn thành
117 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-117 | Thiết kế Modal Thu tiền nợ: Hiển thị số nợ còn lại và nhập số tiền thanh toán | ThietKeModalThuTienTraNoUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.2 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 2 | 5 | Modal popup thu nợ hỗ trợ chuyển khoản/tiền mặt | Đã hoàn thành
118 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-118 | Tích hợp Nút Nhắc nợ trực tiếp trên từng dòng và gửi thông báo Toast | NutNhacNoTuDongTrenTungDong_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.3 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 2 | 4 | Nút thao tác nhắc nợ có loading spinner | Đã hoàn thành
119 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-119 | Xây dựng chức năng Xuất báo cáo Tuổi nợ Aging Report ra file CSV | XuatBaoCaoTuoiNoRaCSV_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 3.3 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 3 | Nút Export Aging CSV xuất aging_report.csv | Đã hoàn thành
120 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-120 | Chuẩn bị khung giao diện hiển thị 4 Card KPI và 2 biểu đồ cho Dashboard | ChuanBiKhungDashboardKPI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 2 | 5 | Layout khung cho Chart.js trên index.html | Đã hoàn thành
121 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-121 | Xây dựng Model Payment (amount, paymentDate, paymentMethod, referenceNo) | ThietKeModelPayment_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 2 | 4 | File models/Payment.js hoàn chỉnh | Đã hoàn thành
122 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-122 | Cấu hình quan hệ Invoice 1 - N Payment trong Sequelize ORM | ThietLapQuanHeInvoiceVaPayment_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | 4 | Ràng buộc InvoiceId trong bảng Payments | Đã hoàn thành
123 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-123 | Viết bộ kiểm thử tự động Thanh toán trừ dần nợ và chống trả vượt quá số nợ | BoKiemThuTuDong_ThanhToanTruNo_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 3.4 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 2 | 5 | Test suite cho Payment và remainingAmount | Đã hoàn thành
124 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-124 | Viết bộ kiểm thử tự động Thuật toán phân loại Tuổi nợ Aging chính xác | BoKiemThuTuDong_PhanTichTuoiNo_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 3.4 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 2 | 5 | Test suite xác minh 3 bucket 1-30, 31-60, >60 | Đã hoàn thành
125 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-125 | Tạo chỉ mục Database Indexes tối ưu tốc độ truy vấn cho dueDate và status | TaoIndexToiUuTruyVanDueDate_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 2.1 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 2 | 4 | Migration script tạo index tăng tốc query nợ | Đã hoàn thành
126 | Tuần 4 | Sprint 2 & 3 | TASK-126 | Lập báo cáo kiểm thử Acceptance Criteria Sprint 2 gửi Trưởng nhóm PM | BaoCaoKiemThuSprint2_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 3.4 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | 1 | 3 | Báo cáo QA Sprint 2 đạt 100% test case pass | Đã hoàn thành
127 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-127 | Điều phối tiến độ Sprint 3 Dashboard & Báo cáo theo kế hoạch WBS 4 | DieuPhoiTienDoSprint3Dashboard_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 4 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 | 4 | Bảng theo dõi công việc Sprint 3 chi tiết | Đã hoàn thành
128 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-128 | Kiểm soát rủi ro không đồng nhất số liệu giữa Dashboard và Hóa đơn | KiemSoatRuiRoDongNhatDuLieu_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 4 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | 4 | Biện pháp đối soát số liệu CSDL tập trung | Đã hoàn thành
129 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-129 | Theo dõi ngân sách chi phí Sprint 3 (kế hoạch 9.000.000 VNĐ) | TheoDoiChiPhiSprint3_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 4 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 1 | 3 | Bảng theo dõi chi phí nhân sự WBS 4.1 - 4.4 | Đã hoàn thành
130 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-130 | Tổ chức họp Sprint 3 Review nghiệm thu Dashboard và tính năng xuất dữ liệu | HopSprint3ReviewNghiemThu_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 4.4 | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu hoàn tất 13 Story Points | Đã hoàn thành
131 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-131 | Tổ chức họp Sprint 3 Retrospective đánh giá hiệu năng đồ họa biểu đồ | HopSprint3Retrospective_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 4.4 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 1 | 3 | Bảng đúc kết kinh nghiệm tối ưu Chart.js | Đã hoàn thành
132 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-132 | Chuẩn bị kế hoạch Sprint 4: Thông báo Email, Tối ưu & Đóng gói Staging | ChuanBiKeHoachSprint4_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5 | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 2 | 4 | Kế hoạch Sprint 4 Backlog và nhân lực | Đã hoàn thành
133 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-133 | Đặc tả các công thức tính tỷ lệ tài chính: Tỷ lệ thu hồi & Tỷ lệ nợ xấu quá hạn | DacTaCongThucTyLeTaiChinh_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.1 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 | 4 | Công thức Collection Rate và Overdue Rate | Đã hoàn thành
134 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-134 | Đặc tả thuật toán xếp hạng Top 5 doanh nghiệp nợ nhiều nhất cần đòi | DacTaXepHangTop5Debtors_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.1 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | 3 | Tiêu chí xếp hạng nợ theo số tiền còn lại | Đã hoàn thành
135 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-135 | Đặc tả cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp (IT, Fintech, E-commerce, Viễn thông) | DacTaCoCauNganhNgheKhachHang_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.1 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | 4 | Phân loại nhóm ngành phục vụ biểu đồ tròn | Đã hoàn thành
136 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-136 | Viết User Story US-11 cho Dashboard Quản trị và Giám đốc điều hành | VietUserStoryUS11Dashboard_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.1 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 2 | 4 | User Story US-11 kèm Acceptance Criteria | Đã hoàn thành
137 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-137 | Xây dựng kịch bản kiểm thử chấp nhận UAT cho Dashboard và Biểu đồ thống kê | KichBanUAT_DashboardBieuDo_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.4 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | 4 | Bộ kịch bản UAT-04 kiểm tra số liệu Dashboard | Đã hoàn thành
138 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-138 | Thực hiện nghiệm thu tính nhất quán số liệu giữa Dashboard và Hóa đơn | NghiemThuNhatQuanSoLieuDashboard_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 4.4 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 2 | 4 | Biên bản nghiệm thu số liệu khớp 100% | Đã hoàn thành
139 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-139 | Viết hàm tính Tổng doanh thu đã thu thực tế từ CSDL | TongHopTongDoanhThuDaThu_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 2 | 4 | Truy vấn aggregate sum(paidAmount) | Đã hoàn thành
140 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-140 | Viết hàm tính Tổng công nợ phải thu AR và Tổng nợ quá hạn | TongHopTongCongNoPhaiThuAR_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | 4 | Truy vấn aggregate sum(remainingAmount) | Đã hoàn thành
141 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-141 | Viết hàm đếm tổng số vị trí đã tuyển dụng thành công Placement | DemSoDealTuyenDungThanhCong_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 1 | 3 | Truy vấn đếm tổng số deal placement | Đã hoàn thành
142 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-142 | Viết hàm tính Tỷ lệ thu hồi nợ (%) và Tỷ lệ nợ quá hạn (%) | TinhTyLeThuHoiVaNoQuaHan_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | 4 | Logic tính toán tỷ lệ tài chính chính xác | Đã hoàn thành
143 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-143 | Xây dựng logic gom nhóm và tính doanh thu thực tế theo 12 tháng từ bảng Payment | TinhDoanhThuThucTeTheo12Thang_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 3 | 7 | Mảng doanh thu 12 tháng trả về cho biểu đồ | Đã hoàn thành
144 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-144 | Xây dựng logic phân tích tỷ lệ khách hàng theo ngành nghề (IT, Viễn thông...) | ThongKeCoCauKhachHangTheoNganh_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | 5 | Mảng tỷ lệ phần trăm các ngành nghề | Đã hoàn thành
145 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-145 | Xây dựng logic lọc và trả về Top 5 doanh nghiệp nợ nhiều nhất | Top5DoanhNghiepNoNhieuNhat_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Dashboard | WBS 4.1 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | 4 | Mảng Top 5 đối tác nợ lớn nhất kèm chi tiết | Đã hoàn thành
146 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-146 | Thiết kế 4 Thẻ KPI Dashboard với hiệu ứng gradient và icon hiện đại | ThietKe4CardKPIDashboardUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | 5 | 4 card KPI: Đã thu, Tổng nợ, Quá hạn, Placements | Đã hoàn thành
147 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-147 | Thiết kế 2 Thanh tiến trình hiển thị Tỷ lệ thu hồi nợ và Tỷ lệ nợ quá hạn | ThietKe2TheTyLeThuHoiVaNoXau_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | 4 | Progress bar có nhãn % và màu cảnh báo | Đã hoàn thành
148 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-148 | Tích hợp thư viện Chart.js vẽ Biểu đồ đường Doanh thu 12 tháng mượt mà | VeBieuDoDuongDoanhThuTheoThang_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 3 | 7 | Line Chart doanh thu có tooltip hiển thị tiền tệ | Đã hoàn thành
149 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-149 | Vẽ Biểu đồ tròn Doughnut Chart thể hiện Cơ cấu ngành nghề đối tác | VeBieuDoTronCoCauNganhNghe_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 2 | 5 | Doughnut Chart phối màu theo Palette chuẩn | Đã hoàn thành
150 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-150 | Thiết kế Bảng Top 5 Con Nợ lớn nhất kèm nút xem chi tiết nhanh | ThietKeBangTop5DebtorsTrenDashboard_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | 4 | Bảng Top Debtors với số tiền format VNĐ | Đã hoàn thành
151 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-151 | Tạo Nút Làm mới Dữ liệu Dashboard với hiệu ứng xoay loading mượt | NutLamMoiDuLieuDashboard_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 1 | 3 | Nút Refresh gọi lại API và cập nhật chart | Đã hoàn thành
152 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-152 | Tối ưu hóa hiển thị giao diện Dashboard Responsive trên màn hình di động | ToiUuGiaoDienDashboardResponsive_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 4.2 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 2 | 5 | Layout tự động co giãn đẹp mắt trên Mobile/Tablet | Đã hoàn thành
153 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-153 | Viết bộ kiểm thử tự động kiểm tra tính toán số liệu thống kê Dashboard | BoKiemThuTuDong_DashboardStats_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 4.4 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | 5 | Test suite kiểm tra API /api/dashboard/stats | Đã hoàn thành
154 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-154 | Kiểm thử đối soát mảng doanh thu 12 tháng khớp 100% các bản ghi Payment | KiemThuDoiSoatDoanhThu12Thang_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 4.4 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 2 | 4 | Test case đối soát tổng doanh thu từng tháng | Đã hoàn thành
155 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-155 | Kiểm thử đối chiếu danh sách Top 5 Debtors khớp với hóa đơn quá hạn | KiemThuTop5DebtorsKhopHoaDon_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 4.4 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | 4 | Test case kiểm tra thứ tự sắp xếp nợ giảm dần | Đã hoàn thành
156 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-156 | Đo lường thời gian phản hồi API Dashboard đảm bảo tải dưới 500ms | DoLuongThoiGianPhanHoiDashboard_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 4.4 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 1 | 3 | Báo cáo Performance Test API Dashboard | Đã hoàn thành
157 | Tuần 5 | Sprint 3 | TASK-157 | Tổng hợp Báo cáo kiểm thử Sprint 3 bàn giao cho Trưởng nhóm | TongHopBaoCaoKiemThuSprint3_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 4.4 | 17/10/2026 | 18/10/2026 | 1 | 3 | Báo cáo chất lượng Sprint 3 hoàn chỉnh | Đã hoàn thành
158 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-158 | Khởi động Sprint 4 hoàn tất dự án theo kế hoạch WBS 5 | KhoiDongSprint4_HoanTatDuAn_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 2 | 4 | Kế hoạch Sprint 4 chi tiết và phân công nhân sự | Đang thực hiện
159 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-159 | Theo dõi ngân sách chi phí Sprint 4 (kế hoạch 7.500.000 VNĐ) | TheoDoiChiPhiSprint4_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5 | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 2 | 4 | Bảng theo dõi chi phí nhân sự WBS 5.1 - 5.4 | Đang thực hiện
160 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-160 | Giám sát tích hợp hệ thống tổng thể và chuẩn bị môi trường Staging Demo | GiamSatTichHopVaStagingDemo_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.2 | 21/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | 5 | Môi trường Staging sẵn sàng demo cho giảng viên | Đang thực hiện
161 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-161 | Rà soát ma trận rủi ro cập nhật và kiểm tra quỹ dự phòng 4.5 triệu VNĐ | RaSoatMaTranRuiRoCapNhat_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 6 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 4 | Sổ đăng ký rủi ro Risk Register cập nhật lần cuối | Kế hoạch
162 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-162 | Tổ chức họp bàn giao sản phẩm kỹ thuật trước buổi nghiệm thu chính thức | HopBanGiaoSanPhamKyThuat_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 1 | 3 | Biên bản bàn giao sản phẩm giữa các thành viên | Kế hoạch
163 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-163 | Tổng kết đánh giá hiệu quả phối hợp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ Sprint 4 | TongKetDanhGiaSprint4_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 | 3 | Báo cáo nghiệm thu hoàn thành 5 Story Points Sprint 4 | Kế hoạch
164 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-164 | Đặc tả mẫu nội dung email thông báo phát hành hóa đơn và email nhắc nợ | DacTaMauEmailThongBaoVaNhacNo_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.1 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 2 | 4 | Nội dung template email chuyên nghiệp | Đang thực hiện
165 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-165 | Đặc tả phân hệ Cổng thông tin Khách hàng (Client Portal) tra cứu riêng | DacTaPhanHeClientPortal_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.1 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 2 | 5 | Tài liệu đặc tả FR-PORTAL-01 & 02 | Đang thực hiện
166 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-166 | Đặc tả danh mục các hành động nghiệp vụ bắt buộc phải ghi vết Audit Log | DacTaHanhDongBatBuocAuditLog_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.1 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 2 | 4 | Bảng ma trận hành động và phân hệ Audit Log | Đang thực hiện
167 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-167 | Cập nhật và hoàn thiện tài liệu Đặc tả BRD & SRS v5.0 chính thức | HoanThienBRD_SRS_v5_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.4 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 3 | 8 | File BRD-SRS_GOODY_QLHDCN_CHUC_NANG_THEO_SOURCE_v5.docx | Kế hoạch
168 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-168 | Xây dựng kịch bản kiểm thử chấp nhận người dùng UAT toàn diện hệ thống | XayDungKichBanUATToanDien_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.3 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 3 | 6 | Bộ tài liệu UAT đầy đủ từ Auth -> Deal -> Hóa đơn -> Nợ | Kế hoạch
169 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-169 | Hỗ trợ người dùng thử nghiệm và ghi nhận phản hồi đóng góp (Feedback Log) | HoTroNguoiDungThuNghiemFeedback_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.3 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 2 | 4 | Bảng tổng hợp ý kiến người dùng và đề xuất | Kế hoạch
170 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-170 | Xây dựng Module gửi Email thông báo hóa đơn và Nhắc nợ (Mock/SMTP) | ModuleGuiEmailThongBaoVaNhacNo_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Thông báo & Tối ưu | WBS 5.1 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 3 | 7 | Module gửi email với Nodemailer / Mock Logger | Đang thực hiện
171 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-171 | Xây dựng Model AuditLog lưu vết lịch sử: userId, action, entity, details, ip | ThietKeModelAuditLog_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Audit & Bảo mật | WBS 5.1 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 2 | 4 | Model models/AuditLog.js chuẩn xác | Đang thực hiện
172 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-172 | Xây dựng API Lấy lịch sử nhật ký Audit Log GET /api/audit (tối đa 100 dòng) | API_LayLichSuAuditLog_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Audit & Bảo mật | WBS 5.1 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 2 | 4 | Endpoint GET /api/audit hỗ trợ phân trang | Đang thực hiện
173 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-173 | Tích hợp ghi vết Audit Log tự động cho các hành động Login, Khách hàng, Deal, Hóa đơn, Nợ | TichHopGhiLogMoiHanhDong_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Audit & Bảo mật | WBS 5.1 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 3 | 6 | Tự động tạo record audit khi thực thi controller | Đang thực hiện
174 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-174 | Xây dựng API Cổng tra cứu cho doanh nghiệp B2B theo mã số thuế và mã bảo mật | API_ClientPortalTraCuuNo_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Khách hàng B2B | WBS 5.1 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | 5 | Endpoint tra cứu dữ liệu hóa đơn riêng biệt | Kế hoạch
175 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-175 | Áp dụng Parameterized Query chống SQL Injection tuyệt đối qua Sequelize | ChongSQLInjectionQuaSequelize_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Bảo mật | WBS 5.2 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 4 | Mã nguồn backend an toàn 100% trước SQLi | Kế hoạch
176 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-176 | Viết Dockerfile và docker-compose.yml đóng gói ứng dụng phục vụ Deploy Staging | DongGoiUngDungDockerCompose_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | DevOps & Staging | WBS 5.2 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 2 | 5 | File Dockerfile và docker-compose.yml chạy một lệnh | Kế hoạch
177 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-177 | Xây dựng Giao diện Trang Nhật ký Audit Log audit.html chuyên nghiệp | ThietKeGiaoDienBangAuditLogUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.1 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 3 | 6 | Trang public/audit.html có filter và badges | Đang thực hiện
178 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-178 | Thiết kế huy hiệu màu sắc cho các hành động Audit Log (Tạo, Sửa, Xóa, Nhắc nợ) | HienThiBadgeHanhDongAuditLog_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.1 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 2 | 4 | Badges sắc nét phân biệt thao tác người dùng | Đang thực hiện
179 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-179 | Xây dựng Giao diện Cổng tra cứu riêng cho Khách hàng portal.html | ThietKeGiaoDienClientPortal_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.1 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 2 | 5 | Trang portal tra cứu hóa đơn không cần đăng nhập | Đang thực hiện
180 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-180 | Tối ưu hóa hiệu ứng tương tác Micro-interactions và thông báo Toast trên UI | ToiUuHieuUngToastVaMicroInteractions_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.2 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | 4 | Hiệu ứng chuyển trang mượt và thông báo Toast đẹp mắt | Kế hoạch
181 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-181 | Kiểm thử khả năng tương thích hiển thị trên các trình duyệt Chrome, Edge, Firefox | KiemTraTuongThichTrinhDuyetWeb_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.3 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 4 | Giao diện hiển thị chuẩn xác trên cả 3 trình duyệt | Kế hoạch
182 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-182 | Tối ưu hóa dung lượng CSS, JS và font chữ giảm thời gian tải trang dưới 1 giây | ToiUuDungLuongFrontendAsset_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.2 | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 | 3 | Trang tải nhanh đạt điểm Google Lighthouse cao | Kế hoạch
183 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-183 | Chụp ảnh màn hình các phân hệ giao diện phục vụ tài liệu User Manual | ChupAnhManHinhGiaoDienUserManual_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.4 | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 | 3 | Bộ ảnh chụp chất lượng cao các màn hình hệ thống | Kế hoạch
184 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-184 | Viết bộ kiểm thử tự động Ghi nhật ký thao tác Audit Log đầy đủ trường thông tin | BoKiemThuTuDong_AuditLog_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.3 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 2 | 4 | Test suite kiểm tra API /api/audit | Đang thực hiện
185 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-185 | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động toàn trình End-to-End từ Deal đến Thu nợ | KiemThuTuDongToanTrinhE2E_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.3 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 3 | 7 | Test E2E bao phủ toàn bộ luồng nghiệp vụ chính | Đang thực hiện
186 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-186 | Kiểm thử bảo mật API: Không lộ mật khẩu hash, kiểm tra quyền RBAC mọi endpoint | KiemThuBaoMatAPI_RBAC_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.3 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | 4 | Báo cáo Security Assessment API an toàn | Kế hoạch
187 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-187 | Thực hiện phân tích Pareto nguyên nhân trễ hạn công nợ và rủi ro phần mềm | PhanTichParetoRuiRoVaNguyenNhanNo_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.3 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 5 | File HuynhNguyenVinhPhuc_Pareto.xlsx hoàn chỉnh | Kế hoạch
188 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-188 | Thiết lập script sao lưu và phục hồi CSDL tự động (Backup & Restore script) | ThietLapScriptBackupRestoreDB_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 5.2 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 2 | 4 | Script sao lưu tự động CSDL SQLite/PostgreSQL | Kế hoạch
189 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-189 | Cấu hình lệnh npm test chạy toàn bộ test suite và đo Code Coverage đạt 85% | CauHinhLenhNpmTestToanBo_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.3 | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1 | 3 | Lệnh npm test chạy pass 100% 7 bộ test suites | Kế hoạch
190 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-190 | Soạn thảo Báo cáo tổng kết dự án Project Closing Report theo chuẩn PMBOK | SoanThaoBaoCaoProjectClosing_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 3 | 6 | Tài liệu Project Closing Report hoàn chỉnh | Kế hoạch
191 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-191 | Lập bảng đối chiếu 4 mục tiêu SMART ban đầu với kết quả thực tế đạt được | DoiChieuMucTieuSMARTThucTe_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Bảng nghiệm thu 4/4 mục tiêu SMART đạt 100% | Kế hoạch
192 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-192 | Hoàn thiện tài liệu Báo cáo Đồ án Quản lý dự án QLDA_Nhom10_Lab.docx | HoanThienBaoCaoQLDA_Docx_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 3 | 8 | File QLDA_Nhom10_Lab.docx đầy đủ các chương | Kế hoạch
193 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-193 | Vẽ biểu đồ Gantt Chart tiến độ thực tế 4 Sprint trên Microsoft Excel | VeBieuDoGanttChartTienDoExcel_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 5 | Biểu đồ Gantt Chart tiến độ 7 tuần | Kế hoạch
194 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-194 | Tổng hợp Slide thuyết trình bảo vệ đồ án kết thúc học phần Nhóm 10 | TongHopSlideBaoCaoBaoVeDoAn_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 6 | Slide thuyết trình PowerPoint/Canva chuyên nghiệp | Kế hoạch
195 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-195 | Biên soạn Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng phần mềm User Manual chi tiết | BienSoanUserManualChiTiet_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 3 | 8 | Tài liệu User Manual có hình ảnh minh họa | Kế hoạch
196 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-196 | Soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên biệt cho Kế toán và Recruiter | SoanHuongDanNghiepVuKeToanRecruiter_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Cẩm nang hướng dẫn thao tác theo từng vai trò | Kế hoạch
197 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-197 | Cập nhật Product Backlog giai đoạn 2 cho các tính năng mở rộng tương lai | CapNhatBacklogChoGiaiDoanPhatTrien2_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Backlog giai đoạn 2 (Cổng thanh toán, Mobile) | Kế hoạch
198 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-198 | Tham gia diễn tập thuyết trình và demo kịch bản nghiệp vụ trực tiếp | DienTapThuyetTrinhDemoNghiepVu_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | Kịch bản demo mượt mà không lỗi | Kế hoạch
199 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-199 | Kiểm tra rà soát Clean Code và tối ưu hóa toàn bộ controllers/routes | KiemTraCleanCodeBackend_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Kiến trúc & CSDL | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Mã nguồn sạch đẹp, đầy đủ chú thích | Kế hoạch
200 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-200 | Xuất bản bộ tài liệu API Documentation và Postman Collection kiểm thử | XuatBanTaiLieuAPIPostmanCollection_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Tài liệu kỹ thuật | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | File Postman Collection kèm môi trường mẫu | Kế hoạch
201 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-201 | Cập nhật hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn cài đặt và chạy trong README.md | CapNhatTaiLieuHuongDanReadme_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Tài liệu kỹ thuật | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | File README.md hướng dẫn rõ ràng từ A-Z | Kế hoạch
202 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-202 | Tạo bản build triển khai production sẵn sàng chạy độc lập | TaoBanBuildProductionSanSang_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | DevOps & Staging | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Gói release phần mềm v1.0.0 | Kế hoạch
203 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-203 | Trực kỹ thuật và hỗ trợ giải trình kiến trúc backend trong buổi bảo vệ | TrucKyThuatBaoVeBackend_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Bảo vệ đồ án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | Sẵn sàng trả lời các câu hỏi kỹ thuật của hội đồng | Kế hoạch
204 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-204 | Kiểm tra toàn bộ liên kết điều hướng và tính đồng nhất giao diện 5 trang web | KiemTraLienKetDieuHuongDongNhat_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Hệ thống liên kết mượt mà không gãy link 404 | Kế hoạch
205 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-205 | Tinh chỉnh thông báo lỗi và trải nghiệm người dùng cuối thân thiện | TinhChinhThongBaoLoiNguoiDung_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | Các thông báo lỗi bằng tiếng Việt rõ ràng, dễ hiểu | Kế hoạch
206 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-206 | Hỗ trợ chuẩn bị hình ảnh minh họa chất lượng cao cho Slide bảo vệ | HoTroHinhAnhSlideBaoVe_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 2 | Bộ asset hình ảnh đồ họa chất lượng sắc nét | Kế hoạch
207 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-207 | Thực hiện demo trực tiếp các luồng giao diện người dùng trước hội đồng | DemoGiaoDienTrucTiepHoiDong_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Bảo vệ đồ án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | Phần trình diễn demo giao diện ấn tượng | Kế hoạch
208 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-208 | Chạy lần cuối toàn bộ test suite npm test đảm bảo 100% test pass | ChayFinalTestSuiteNpmTest_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | Biên bản xác nhận 100% test case xanh lá | Kế hoạch
209 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-209 | Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu CSDL sau các kịch bản demo kiểm thử | KiemTraToanVenCSDLSauDemo_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiến trúc & CSDL | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | CSDL sạch, không có dữ liệu rác, quan hệ toàn vẹn | Kế hoạch
210 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-210 | Hoàn thiện bảng phân tích Pareto kiểm soát chất lượng đồ án | HoanThienBangPhanTichParetoDocx_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Biểu đồ Pareto kèm nhận xét và đề xuất cải tiến | Kế hoạch
211 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-211 | Đóng gói toàn bộ tài liệu Test Case, Test Log và Test Summary Report | DongGoiBoTaiLieuKiemThuQA_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Bộ hồ sơ QA & Testing hoàn chỉnh | Kế hoạch
212 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-212 | Hỗ trợ trả lời các câu hỏi về CSDL và quy trình đảm bảo chất lượng QA | TraLoiCauHoiCSDLVaQA_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Bảo vệ đồ án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 1 | 3 | Giải trình xuất sắc phần CSDL và Testing | Kế hoạch
213 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-213 | Xây dựng cơ chế đổi mật khẩu cá nhân cho nhân viên PUT /api/auth/change-password | API_DoiMatKhauNguoiDung_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Xác thực RBAC | WBS 5.1 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | 4 | Endpoint đổi mật khẩu an toàn | Kế hoạch
214 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-214 | Xây dựng chức năng khóa / mở khóa tài khoản người dùng PUT /api/auth/users/:id/toggle | API_KhoaMoKhoaTaiKhoan_phamson | Phạm Văn Sơn (BE) | Xác thực RBAC | WBS 5.1 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 4 | Endpoint quản lý trạng thái tài khoản | Kế hoạch
215 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-215 | Tạo Modal Cập nhật thông tin Doanh nghiệp B2B và hạn mức công nợ Credit Limit | ThietKeModalChinhSuaKhachHangUI_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.1 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | 4 | Modal cập nhật khách hàng đầy đủ | Kế hoạch
216 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-216 | Thêm Bộ lọc thời gian (Tháng này, Quý này, Năm nay) cho trang Dashboard dữ liệu | BoLocDashboardTheoThangQuyNam_nguyenhoangphuoc | Nguyễn Hoàng Phước (FE) | Giao diện FE | WBS 5.1 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 4 | Dropdown chọn thời gian tương tác realtime | Kế hoạch
217 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-217 | Đặc tả nghiệp vụ quản lý hạn mức công nợ Credit Limit và cảnh báo vượt hạn mức | DacTaQuanLyHanMucCongNo_nguyenxuandoan | Nguyễn Xuân Đoàn (BA) | Nghiệp vụ BA | WBS 5.1 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 2 | 4 | Tài liệu đặc tả hạn mức công nợ | Kế hoạch
218 | Tuần 6 | Sprint 4 | TASK-218 | Xây dựng kịch bản kiểm thử tính năng cảnh báo khi khách hàng vượt hạn mức nợ | KiemThuCanhBaoVuotHanMucNo_huynhnguyenvinhphuc | Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (DB/QA) | Kiểm thử QA | WBS 5.3 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 2 | 4 | Test suite kiểm tra điều kiện Credit Limit | Kế hoạch
219 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-219 | Soạn thảo tài liệu Phân tích ma trận đánh giá năng lực nhóm và hiệu suất làm việc | PhanTichDanhGiaNangLucNhom_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Báo cáo đánh giá năng suất 5 thành viên | Kế hoạch
220 | Tuần 7 | Nghiệm thu & Báo cáo | TASK-220 | Tổng hợp toàn bộ source code, cơ sở dữ liệu và tài liệu lên GitHub repository chính thức | TongHopSourceCodeTaiLieuLenGitHub_nguyenhuuphuc | Nguyễn Hữu Phúc (PM) | Quản lý dự án | WBS 5.4 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 2 | 4 | Repository GitHub chuẩn chỉnh, đầy đủ release tag | Kế hoạch

## Phân Công Thành Viên
PHÂN BỔ TRÁCH NHIỆM & KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 5 THÀNH VIÊN
Họ Tên Thành Viên | MSSV | Vai Trò Dự Án | Số Lượng Task | Tỷ Lệ Task (%) | Story Points | Giờ Công Ước Tính
Nguyễn Hữu Phúc | 2380601740 | Project Manager (PM) | 43 | 19.5% | 81 | 187h
Nguyễn Xuân Đoàn | 2380600510 | Business Analyst (BA) | 41 | 18.6% | 91 | 191h
Phạm Văn Sơn | 2380601922 | Backend Developer (BE) | 48 | 21.8% | 103 | 227h
Nguyễn Hoàng Phước | 2380601770 | Frontend Developer (FE) | 47 | 21.4% | 96 | 212h
Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc | 2380614923 | Tester & Database (DB/QA) | 41 | 18.6% | 76 | 170h

## Kế Hoạch 7 Tuần & Sprints
KẾ HOẠCH LỊCH TRÌNH 7 TUẦN & 4 SPRINT THEO CHUẨN PMBOK
Tuần | Khoảng Thời Gian | Giai Đoạn / Sprint | Trọng Tâm Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật | Số Lượng Task | Mục Tiêu Deliverable
Tuần 1 | 14/09 – 20/09/2026 | Khởi tạo & Sprint 1 | Project Charter, WBS, BRD/SRS v4, ERD CSDL, Setup Express MVC, Wireframe Figma | 30 | Project Charter, ERD 8 bảng, CSDL khởi tạo, wireframe UI
Tuần 2 | 21/09 – 27/09/2026 | Sprint 1 (Hoàn tất) | Auth JWT 3 vai trò, Khách hàng B2B, Job, Candidate, Deal Placement, Sprint 1 Review | 32 | Module Auth, Khách hàng B2B, Tuyển dụng chốt deal hoàn chỉnh
Tuần 3 | 28/09 – 04/10/2026 | Sprint 2 (Phần 1) | Phát hành Hóa đơn Invoicing, Thuế VAT 8%, Net Days Due Date, Mẫu in PDF, Thanh toán | 32 | Module Hóa đơn phát hành tự động, in PDF chuẩn GTGT
Tuần 4 | 05/10 – 11/10/2026 | Sprint 2 (P.2) & Sprint 3 | Đối soát công nợ, Tuổi nợ Aging 3 xô (1-30, 31-60, >60), Nhắc nợ, Nghiệm thu Sprint 2 | 30 | Module Công nợ, Aging Report, Nút nhắc nợ tự động
Tuần 5 | 12/10 – 18/10/2026 | Sprint 3 (Hoàn tất) | Dashboard 4 KPI, Biểu đồ Chart.js doanh thu 12 tháng, Cơ cấu ngành, Top 5 Debtors | 31 | Dashboard phân tích tài chính & tuyển dụng trực quan tương tác
Tuần 6 | 19/10 – 25/10/2026 | Sprint 4 | Email nhắc nợ, Audit Log hoàn chỉnh, Client Portal, Tối ưu & Đóng gói Docker Staging | 38 | Hệ thống bảo mật, Audit Log đầy đủ, Staging sẵn sàng demo
Tuần 7 | 26/10/2026 | Nghiệm thu & Bảo vệ | Đóng gói mã nguồn, User Manual, Báo cáo PMBOK, Gantt Chart, Slide bảo vệ đồ án | 27 | Hồ sơ nghiệm thu đồ án, Báo cáo Lab Word, Slide thuyết trình