BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH (LAB)

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đề tài: Phần Mềm Quản Lý Hóa Đơn & Công Nợ Tuyển Dụng B2B (GODDY Recruit)

| THÔNG TIN NHÓM THỰC HIỆN: • Nhóm: Nhóm 10 • Học kỳ / Năm học: HK1 - 2026-2027 • Thời lượng dự án: 4 Sprint (14/09/2026 – 26/10/2026) | DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1. Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc - Quản lý tiến độ / QA / DB 2. Nguyễn Hữu Phúc - Project Manager (PM) / Integration 3. Phạm Văn Sơn - Backend Developer / DevOps 4. Nguyễn Hoàng Phước - Frontend Developer / UI/UX 5. Nguyễn Xuân Đoàn - Business Analyst (BA) / PO |
| --- | --- |

PHẦN A: THIẾT LẬP TRỢ LÝ AI CHO DỰ ÁN (SETUP AI ASSISTANT)

1. Mục tiêu thiết lập: Nhóm 10 đã thiết lập Trợ lý AI trên nền tảng Google Gemini (Số ghi chú chuyên biệt QLDA_Nhom10_GODDY) đóng vai trò Chuyên gia Quản lý Dự án kết hợp chuẩn PMBOK và mô hình linh hoạt Agile/Scrum.

2. Nguyên tắc Instructions: Đảm bảo AI đóng vai trò Cố vấn (Mentor), phản biện kế hoạch, bám sát tài liệu dự án thực tế, không tự bịa số liệu và tuân thủ các quy tắc đầu ra chuyên nghiệp.

| Hạng mục cấu hình | Nội dung thiết lập chi tiết |
| --- | --- |
| Tên & Định danh | Trợ lý QLDA - Nhóm 10 GODDY (GODDY Recruit Assistant) |
| Mô tả (Description) | Trợ lý lập kế hoạch dự án GODDY Recruit (Quản lý Hóa đơn & Công nợ Tuyển dụng B2B) – môn Quản lý dự án CNTT Nhóm 10. |
| Vai trò (Role) | Trợ lý Quản lý Dự án Phần mềm am hiểu PMBOK (Scope, Schedule, Cost, Quality, Risk, RACI) và Agile/Scrum (Sprint, Backlog, DoD, Burndown). |
| Bối cảnh (Context) | Dự án GODDY Recruit gồm 5 thành viên Nhóm 10; 8 module chức năng; 160 task (WBS); CSDL SQLite / Sequelize ORM; Backend Node.js Express; Frontend Vanilla JS + Chart.js; Thời hạn 4 Sprint. |
| Quy tắc đầu ra | Trả lời tiếng Việt kèm thuật ngữ tiếng Anh trong ngoặc đơn; Trình bày bảng biểu Markdown; Ghi rõ giả định mọi con số tính toán. |
| Cách làm việc | Không làm hộ 100%: Sau mỗi câu trả lời đặt 2-3 câu hỏi gợi mở để nhóm tự kiểm tra. Đóng vai trò phản biện nghiêm túc khi được yêu cầu. |
| Tài liệu nạp (Knowledge) | 1. BRD-SRS_GOODY_QLHDCN_CHUC_NANG_THE... (Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ) 2. GOODDY_Product_Backlog.xlsx (Danh mục tính năng & User Stories) 3. DANH_SACH_TASK.md (Phân rã 160 tasks theo 8 modules) 4. README.md & ERD_QLDA_NHOM10_GODDY.drawio (Kiến trúc CSDL & Cấu trúc mã nguồn) |

PHẦN B: BÀI 1 – TUYÊN BỐ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

Khái quát: Tuyên bố dự án được xây dựng theo chuẩn PMBOK (Phụ lục B bài Lab), làm căn cứ pháp lý và phạm vi chính thức cho toàn bộ vòng đời dự án GODDY Recruit.

| Mục Charter | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án & Mã đề tài | Hệ Thống Quản Lý Hóa Đơn & Công Nợ Tuyển Dụng B2B (GODDY Recruit) Mã dự án: QLDA_NHOM10_GODDY |
| Nhà tài trợ & Quản lý dự án | • Nhà tài trợ (Project Sponsor): Giảng viên Hướng dẫn Bộ môn CNPM • Quản lý dự án (Project Manager): Nguyễn Hữu Phúc • Quản lý kỹ thuật & QA: Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc |
| Lý do thực hiện (Business Case) | Các công ty Headhunt gặp tổn thất lớn do thất thoát công nợ, quản lý bảo hành ứng viên (60 ngày) và kỳ hạn thanh toán Net Days (Net 15/30/45/60) phân tán qua Excel. GODDY Recruit tự động hóa chu trình khép kín: Onboard ứng viên ➔ Tính phí hoa hồng ➔ Xuất HĐ VAT 8% ➔ Báo cáo tuổi nợ Aging ➔ Thu hồi nợ từng đợt. |
| Mục tiêu SMART | 1. Specific: Hoàn thành 100% 8 module chức năng theo đặc tả BRD/SRS. 2. Measurable: Đạt tỷ lệ bao phủ kiểm thử tự động (Test Coverage) >= 80% cho toàn bộ API; tỷ lệ lỗi nghiệm thu Severity 1 = 0. 3. Achievable: 160 task được phân bổ đều cho 5 thành viên theo đúng năng lực chuyên môn. 4. Relevant: Giải quyết trực tiếp bài toán tài chính công nợ đặc thù ngành tuyển dụng B2B. 5. Time-bound: Đóng gói và nghiệm thu hoàn tất trước ngày 26/10/2026. |
| Phạm vi dự án (In-Scope) | Bao gồm 8 Module cốt lõi: 1. Module 1: CSDL & Cấu trúc MVC (SQLite, Sequelize ORM 8 bảng) 2. Module 2: Xác thực & Phân quyền RBAC (JWT, bCrypt, Admin/Kế toán/Recruiter) 3. Module 3: Khách hàng B2B (Hồ sơ công ty, MST 10-13 số, Net Days, Credit Limit) 4. Module 4: Tuyển dụng & Deal Placement (Candidate, Job, tính hoa hồng, bảo hành 60 ngày) 5. Module 5: Quản lý & Phát hành Hóa đơn VAT 8% (Mã INV-YYYY-XXXX, xuất PDF/In) 6. Module 6: Quản lý Công nợ & Báo cáo tuổi nợ (Aging 1-30, 31-60, >60 ngày, trừ dần nợ) 7. Module 7: Dashboard Thống kê (KPI doanh thu, tỷ lệ thu hồi, biểu đồ 12 tháng, cơ cấu ngành) 8. Module 8: Audit Log & Kiểm thử tự động (Lưu vết thao tác, 100% API Test Suite) |
| Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) | • KHÔNG xây dựng cổng thanh toán tự động (VNPay/MoMo/Visa) – hệ thống ghi nhận đối soát thanh toán chuyển khoản/tiền mặt qua ủy nhiệm chi. • KHÔNG phát triển ứng dụng di động riêng (Native Mobile App) – chỉ hỗ trợ Web Responsive. • KHÔNG kết nối trực tiếp cổng truyền nhận hóa đơn Tổng cục Thuế trong giai đoạn 1. |
| Phân công vai trò (RACI) | • PM (Nguyễn Hữu Phúc): Chịu trách nhiệm chính (A) tiến độ, tích hợp hệ thống. • Lead QA & DB (Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc): Chịu trách nhiệm (A/R) tiến độ task, CSDL, Test Suite. • Backend Dev (Phạm Văn Sơn): Thực hiện (R) 100% API RESTful, bảo mật RBAC, Audit Log. • Frontend Dev (Nguyễn Hoàng Phước): Thực hiện (R) giao diện Web, biểu đồ Chart.js, Modal UI. • BA & PO (Nguyễn Xuân Đoàn): Tham vấn (C/I) quy trình nghiệp vụ, nghiệm thu User Stories. |
| Mốc tiến độ chính (Milestones) | • M1 (14/09/2026): Khởi động dự án, chốt BRD/SRS & Kiến trúc CSDL. • M2 (28/09/2026): Hoàn thành Sprint 1 (Khởi tạo CSDL, Auth RBAC, Quản lý Khách hàng B2B). • M3 (12/10/2026): Hoàn thành Sprint 2 (Nghiệp vụ Tuyển dụng, Deal Placement, Xuất HĐ VAT 8%). • M4 (20/10/2026): Hoàn thành Sprint 3 (Quản lý Công nợ, Aging Report, Dashboard Analytics). • M5 (26/10/2026): Hoàn thành Sprint 4 (Audit Log, Kiểm thử tự động 100%, Đóng gói bàn giao). |
| Dự toán ngân sách sơ bộ | Tổng ngân sách ước tính: 220.000.000 VNĐ (Quy đổi định mức nhân công đồ án 5 thành viên x 2 tháng, hạ tầng công nghệ mã nguồn mở 0đ, quỹ dự phòng rủi ro 10% = 20.000.000 VNĐ). |
| Giả định & Ràng buộc | • Ràng buộc: Thời hạn cố định 4 Sprint không gia hạn; Đội ngũ 5 sinh viên làm việc bán thời gian. • Giả định: Các công ty B2B áp dụng chính sách thanh toán Net 15/30/45/60 ngày; Thuế suất VAT cố định 8%. |
| Tiêu chí nghiệm thu | 1. Toàn bộ 160 task được hoàn thành và commit đúng cú pháp trên Git Repository. 2. Vượt qua 100% các ca kiểm thử tự động trong bộ test suite. 3. Báo cáo tuổi nợ và doanh thu trên Dashboard khớp chính xác 100% với dữ liệu giao dịch CSDL. |

3 Câu hỏi làm rõ với Khách hàng (Product Owner) được AI & Nhóm thống nhất:

1. Khi ứng viên nghỉ việc trong thời gian bảo hành 60 ngày, quy trình hủy deal hoặc cấp voucher bù người mới sẽ ảnh hưởng thế nào đến hóa đơn đã phát hành và số tiền khách hàng đã thanh toán?

2. Chính sách chiết khấu khi thanh toán sớm (Early Payment Discount - ví dụ thanh toán trong 10 ngày giảm 2%) có áp dụng cho khách hàng Net 30/45 không?

3. Đối với các khoản nợ khó đòi quá hạn >60 ngày, hệ thống có cần quy trình tự động khóa quyền yêu cầu tuyển dụng mới (Credit Freeze) của khách hàng đó hay không?

PHẦN C: BÀI 2 – CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS 3 CẤP) & TỪ ĐIỂN WBS

Cơ sở phân rã: Bảng cấu trúc WBS phân rã theo hướng sản phẩm bàn giao (Deliverable-oriented), tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc 100% (bao phủ toàn bộ phạm vi quản lý và kỹ thuật) và Quy tắc 8/80 (mỗi gói công việc từ 8 đến 80 giờ công).

| Mã WBS | Gói công việc (Work Package) | Sản phẩm bàn giao cụ thể | Giờ công | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Hệ Thống GODDY Recruit | Phần mềm hoàn chỉnh đóng gói | 720h | Nhóm 10 |
| 1.1 | Module 1: CSDL & Cấu Trúc MVC | CSDL SQLite, 8 Models Sequelize, Seed Data | 60h | Vĩnh Phúc, Sơn |
| 1.1.1 | Thiết kế & khởi tạo CSDL SQLite | File database.sqlite, schema 8 bảng chuẩn | 24h | Vĩnh Phúc |
| 1.1.2 | Định nghĩa Models & Quan hệ Sequelize | 8 Model files (User, Client, Job, Placement...) | 20h | Sơn |
| 1.1.3 | Viết script nạp dữ liệu mẫu (Seed) | File seed.js nạp dữ liệu FPT, Shopee, VNG | 16h | Vĩnh Phúc |
| 1.2 | Module 2: Xác Thực & RBAC | Hệ thống bảo mật JWT, Phân quyền 3 Roles | 64h | Sơn, Hữu Phúc |
| 1.2.1 | Mã hóa bCrypt & API Login / Register | Endpoint /api/auth/login, mã hóa mật khẩu | 28h | Sơn |
| 1.2.2 | Middleware verifyToken & requireRole | Bộ lọc Header Bearer token, chặn trái quyền | 20h | Sơn |
| 1.2.3 | Quản lý Profile & Phiên người dùng | Endpoint /api/auth/me, logout, refresh session | 16h | Hữu Phúc |
| 1.3 | Module 3: Quản Lý Khách Hàng B2B | Quản lý hồ sơ đối tác, MST, Net Days | 72h | Hoàng Phước, Đoàn |
| 1.3.1 | Bộ API CRUD Doanh nghiệp B2B | API CRUD /api/clients kèm validate MST | 32h | Sơn |
| 1.3.2 | UI Danh sách & Modal Khách hàng | Trang clients.html, modal thêm/sửa, filter MST | 24h | Hoàng Phước |
| 1.3.3 | Xuất dữ liệu đối tác ra CSV | Chức năng export CSV trên giao diện | 16h | Hoàng Phước |
| 1.4 | Module 4: Tuyển Dụng & Placement | Quản lý Job, Candidate, Chốt Deal hoa hồng | 88h | Đoàn, Sơn, Phước |
| 1.4.1 | Quản lý Vị trí (Job) & Ứng viên | API & UI quản lý Job, Candidate, trạng thái | 32h | Đoàn, Phước |
| 1.4.2 | Nghiệp vụ Chốt Deal Placement | Tính hoa hồng % lương, hạn bảo hành 60 ngày | 36h | Sơn |
| 1.4.3 | UI Bảng theo dõi Deal & Trạng thái | Trang recruitment.html, modal chốt deal | 20h | Hoàng Phước |
| 1.5 | Module 5: Phát Hành Hóa Đơn | Hóa đơn VAT 8%, mã tự động, hạn Net Days | 84h | Sơn, Hoàng Phước |
| 1.5.1 | Tự động phát hành HĐ từ Placement | API /api/invoices/from-placement, sinh mã INV | 32h | Sơn |
| 1.5.2 | Tính toán Thuế VAT 8% & Hạn Net Days | Thuật toán tính VAT, tính dueDate = onboard + Net | 24h | Sơn |
| 1.5.3 | UI Hóa đơn điện tử & In PDF | Trang invoices.html, modal chuẩn VAT, window.print() | 28h | Hoàng Phước |
| 1.6 | Module 6: Quản Lý Công Nợ & Aging | Thu tiền từng đợt, Báo cáo tuổi nợ 1-30, 31-60, >60 | 96h | Vĩnh Phúc, Sơn |
| 1.6.1 | Thuật toán Phân loại Tuổi nợ (Aging) | Endpoint /api/debt/overview, phân 3 nhóm nợ | 36h | Sơn |
| 1.6.2 | Ghi nhận thanh toán trừ dần dư nợ | API /api/debt/payment, tự động cập nhật Paid/Partial | 32h | Sơn |
| 1.6.3 | UI 3 Thẻ Aging, Bảng nợ & Nhắc nợ | Trang debt.html, modal thu tiền, nút nhắc nợ | 28h | Hoàng Phước |
| 1.7 | Module 7: Dashboard Thống Kê | 4 Card KPI, Biểu đồ doanh thu 12 tháng, Top 5 Debtors | 80h | Hoàng Phước, Đoàn |
| 1.7.1 | API Tổng hợp chỉ số tài chính | Endpoint /api/dashboard/stats tính KPI & cơ cấu | 32h | Sơn |
| 1.7.2 | Tích hợp Biểu đồ Chart.js trực quan | Line Chart doanh thu 12 tháng, Doughnut cơ cấu | 28h | Hoàng Phước |
| 1.7.3 | Bảng Top 5 Con nợ & Tỷ lệ thu hồi | Widget Top Debtors, gauge tỷ lệ nợ xấu | 20h | Hoàng Phước |
| 1.8 | Module 8: Audit Log & Automated Test | Lưu vết thao tác, Bộ kiểm thử tự động 100% API | 86h | Vĩnh Phúc |
| 1.8.1 | Hệ thống ghi nhật ký Audit Log | Middleware & model ghi log thao tác người dùng | 26h | Vĩnh Phúc |
| 1.8.2 | Xây dựng Test Suite Jest/Supertest | Bộ kiểm thử tự động 100% API trong api.test.js | 36h | Vĩnh Phúc |
| 1.8.3 | Đóng gói mã nguồn & Tài liệu bàn giao | File README.md, DANH_SACH_TASK.md, scripts | 24h | Hữu Phúc, Phúc |
| 1.9 | Quản Lý Dự Án & Nghiệm Thu | Họp Sprint, Quản lý rủi ro, Tài liệu báo cáo | 90h | Hữu Phúc (PM) |

Từ điển WBS (WBS Dictionary) cho 3 Gói công việc quan trọng nhất:

| Hạng mục Từ điển | Chi tiết nội dung gói công việc |
| --- | --- |
| Gói WBS 1.4.2: Nghiệp vụ Chốt Deal Tuyển Dụng | • Mô tả: Ghi nhận ứng viên vượt qua phỏng vấn và chính thức onboard tại khách hàng B2B. Hệ thống tự động tính phí dịch vụ headhunt theo % lương năm thỏa thuận, tính ngày kết thúc bảo hành = onboardDate + 60 ngày, cập nhật trạng thái ứng viên thành Placed. • Tiêu chí nghiệm thu (DoD): Deal lưu vào CSDL với đúng mã Job, Candidate, phí dịch vụ không âm, hạn bảo hành chính xác ngày, không cho phép chốt trùng ứng viên. • Phụ trách: Phạm Văn Sơn (Backend), Nguyễn Xuân Đoàn (BA). |
| Gói WBS 1.5.2: Phát Hành Hóa Đơn & Thuế VAT 8% | • Mô tả: Xuất hóa đơn dịch vụ từ deal placement đã chốt. Sinh mã hóa đơn chuẩn INV-YYYY-XXXX. Tự động tính thuế VAT 8% (vatAmount = subtotal * 0.08) và tổng tiền (totalAmount = subtotal + vatAmount). Tự động tính hạn thanh toán (dueDate) bằng cách cộng Net Days của khách hàng vào ngày phát hành. • Tiêu chí nghiệm thu (DoD): 1 Deal chỉ phát hành đúng 1 hóa đơn; Ngày dueDate chính xác theo chính sách Net 15/30/45/60; Xuất bản in PDF hiển thị đầy đủ thông tin VAT. • Phụ trách: Phạm Văn Sơn (Logic), Nguyễn Hoàng Phước (Mẫu in). |
| Gói WBS 1.6.2: Ghi Nhận Thanh Toán & Báo Cáo Tuổi Nợ | • Mô tả: Quản lý công nợ phải thu (AR). Phân loại hóa đơn thành 3 nhóm tuổi nợ quá hạn (Aging): 1-30 ngày, 31-60 ngày và >60 ngày (nợ khó đòi). Ghi nhận các đợt khách hàng thanh toán chuyển khoản, tự động trừ dần dư nợ remainingAmount, chuyển trạng thái Paid nếu trả hết hoặc Partial nếu trả một phần. • Tiêu chí nghiệm thu (DoD): Chặn thanh toán số tiền lớn hơn dư nợ; Báo cáo tuổi nợ tính chính xác theo thời gian thực; Gửi cảnh báo nhắc nợ thành công. • Phụ trách: Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc (Kiểm thử), Phạm Văn Sơn (Xử lý dư nợ). |

PHẦN D: BÀI 3 – ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN PERT, ĐƯỜNG GĂNG & LẬP LỊCH

Phương pháp tính: Nhóm lựa chọn 12 hoạt động đại diện xuyên suốt chuỗi giá trị của dự án. Áp dụng phương pháp ước lượng PERT 3 điểm: O (Lạc quan), M (Khả dĩ), P (Bi quan) với công thức TE = (O + 4M + P)/6 để tính toán tiến độ.

| Mã | Hoạt động dự án | Tiên quyết | O | M | P | TE (ngày) | Slack | Đường găng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Xác định yêu cầu & Khởi tạo dự án | - | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0 | Có (*) |
| A2 | Thiết kế CSDL & Schema Sequelize | A1 | 3 | 4 | 5 | 4.0 | 0 | Có (*) |
| A3 | Xây dựng CSDL & Nạp dữ liệu mẫu | A2 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0 | Có (*) |
| A4 | Phát triển Auth & Phân quyền RBAC | A3 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 2.1 | Không |
| A5 | Phát triển Module Khách hàng B2B | A3 | 3 | 5 | 7 | 5.0 | 1.3 | Không |
| A6 | Phát triển Module Tuyển dụng & Deal | A3 | 4 | 6 | 8 | 6.0 | 0 | Có (*) |
| A7 | Phát triển Module Hóa đơn VAT 8% | A6 | 4 | 5 | 7 | 5.2 | 0 | Có (*) |
| A8 | Phát triển Quản lý Công nợ & Aging | A7 | 4 | 6 | 9 | 6.2 | 0 | Có (*) |
| A9 | Phát triển Dashboard Thống kê | A8 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0 | Có (*) |
| A10 | Xây dựng Giao diện Web Frontend | A4, A5 | 6 | 8 | 10 | 8.0 | 2.5 | Không |
| A11 | Tích hợp Hệ thống & Audit Log | A9, A10 | 3 | 4 | 5 | 4.0 | 0 | Có (*) |
| A12 | Kiểm thử tự động & Nghiệm thu | A11 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0 | Có (*) |

Kết quả phân tích Đường găng (Critical Path):

Đường găng: • Chuỗi đường găng (Slack = 0): A1 ➔ A2 ➔ A3 ➔ A6 ➔ A7 ➔ A8 ➔ A9 ➔ A11 ➔ A12

Tổng thời gian: • Tổng thời gian thực hiện kỳ vọng (TE Project): 3.0 + 4.0 + 3.0 + 6.0 + 5.2 + 6.2 + 4.2 + 4.0 + 3.0 = 38.6 ngày làm việc (~ 7.7 tuần làm việc).

Khả thi: • Đánh giá thời hạn: Dự án kéo dài 38.6 ngày công, nằm hoàn toàn trong khung thời hạn cam kết 4 Sprint (37 - 43 ngày lịch) từ 14/09/2026 đến 26/10/2026.

Kế hoạch ứng phó trễ hạn: • Phương án nén tiến độ (Schedule Compression):

- Fast-tracking (Làm song song): Tiến hành phát triển đồng thời Module Tuyển dụng (A6) và Module Khách hàng (A5) ngay khi CSDL (A3) hoàn thành.

- Crashing (Tăng cường nhân lực): Huy động Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc hỗ trợ Phạm Văn Sơn tối ưu hóa logic Module Công nợ (A8) để rút ngắn 1.5 ngày làm việc.

PHẦN E: BÀI 4 – QUẢN LÝ RỦI RO (RISK REGISTER) & DỰ TOÁN CHI PHÍ

Tổng quan: Nhóm đã nhận diện 8 rủi ro trọng yếu trên 4 khía cạnh: Kỹ thuật, Con người, Yêu cầu/Phạm vi, và Tài chính/Hạ tầng. Bảng đăng ký rủi ro được sắp xếp theo Điểm rủi ro (P x I) giảm dần.

| Mã | Mô tả rủi ro (Nguyên nhân ➔ Sự kiện ➔ Hậu quả) | Nhóm | P (1-5) | I (1-5) | Điểm (PxI) | Chiến lược & Ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Sai sót công thức tính VAT 8% và khấu trừ thanh toán ➔ Lệch sổ sách công nợ ➔ Khách hàng khiếu nại, báo cáo Dashboard sai số | Kỹ thuật | 3 | 5 | 15 (Cao) | Giảm thiểu: Viết bộ test tự động (api.test.js) kiểm thử 100% case tính tiền và khấu trừ. |
| R02 | CSDL SQLite gặp xung đột khóa ghi (Database Lock Concurrency) khi nhiều giao diện gọi đồng thời ➔ Treo hệ thống | Kỹ thuật | 4 | 3 | 12 (TB) | Giảm thiểu: Tối ưu connection pool trong Sequelize, cấu hình journal_mode=WAL cho SQLite. |
| R03 | Thành viên chủ chốt quá tải đồ án song song ➔ Trễ các task trên đường găng (A6, A7, A8) ➔ Vỡ mốc nghiệm thu Sprint | Con người | 3 | 4 | 12 (TB) | Giảm thiểu: Daily Standup 10 phút, re-assign task dự phòng ngay khi có dấu hiệu trễ > 1 ngày. |
| R04 | Scope Creep: Khách hàng/Giảng viên yêu cầu bổ sung cổng thanh toán VNPay/MoMo ➔ Quá tải phạm vi, trễ hạn | Phạm vi | 3 | 4 | 12 (TB) | Tránh (Avoid): Ký chốt Project Charter và BRD/SRS, xác định cổng thanh toán là Out-of-Scope. |
| R05 | Lỗ hổng phân quyền JWT/RBAC ➔ Nhân viên Recruiter xem được toàn bộ doanh thu và lợi nhuận công ty ➔ Lộ bí mật kinh doanh | Kỹ thuật | 2 | 5 | 10 (TB) | Giảm thiểu: Triển khai middleware requireRole kiểm tra chặt chẽ token ở tất cả API nhạy cảm. |
| R06 | Thiếu hiểu biết sâu về nghiệp vụ kế toán công nợ B2B (Net Days, Aging) ➔ Phân loại tuổi nợ sai chuẩn kế toán | Con người | 3 | 3 | 9 (TB) | Giảm thiểu: Tham vấn chuyên môn từ kế toán doanh nghiệp, chuẩn hóa công thức Aging 1-30, 31-60, >60. |
| R07 | Dữ liệu nợ giả lập phát sinh quá nhiều nợ khó đòi >60 ngày ➔ Tỷ lệ thu hồi nợ trên Dashboard tụt dốc bất thường | Dữ liệu | 3 | 2 | 6 (Thấp) | Chấp nhận: Đây là kịch bản thử nghiệm stress-test để chứng minh năng lực cảnh báo của hệ thống. |
| R08 | Mã nguồn bị lỗi Encoding tiếng Việt hoặc định dạng ngày tháng ➔ Lỗi hiển thị hóa đơn và báo cáo | Kỹ thuật | 2 | 3 | 6 (Thấp) | Giảm thiểu: Quy chuẩn toàn bộ hệ thống UTF-8, thống nhất lưu trữ ngày chuẩn ISO-8601 YYYY-MM-DD. |

Kế hoạch Dự phòng (Contingency Plan) cho Rủi ro R01 (Điểm cao nhất = 15):

Dấu hiệu: • Dấu hiệu kích hoạt sớm (Early Trigger): Khi chạy kiểm thử tự động `npm test` phát hiện số dư remainingAmount != (totalAmount - sum(payments)).

Hành động: • Biện pháp can thiệp khẩn cấp: Tạm dừng phát hành hóa đơn mới; kích hoạt Transaction Rollback trong Sequelize để hoàn tác dữ liệu lỗi; kích hoạt script đối soát độc lập kiểm tra toàn bộ lịch sử thanh toán.

Nguồn lực dự phòng: • Quỹ dự phòng phân bổ: Dành riêng 16 giờ công của Lead QA (Huỳnh Nguyễn Vĩnh Phúc) và quỹ dự phòng 10% ngân sách để rà soát logic.

PHẦN F: BÀI 5 – PHẢN BIỆN KẾ HOẠCH & ĐÁNH GIÁ (SPONSOR REVIEW)

Bối cảnh: Đóng vai trò Nhà tài trợ (Sponsor) khó tính, AI đã chất vấn 5 câu hỏi cốt tử về tính khả thi của dự án. Dưới đây là câu trả lời thuyết phục của Nhóm 10:

| Câu hỏi chất vấn của Sponsor | Câu trả lời & Biện hộ của Nhóm 10 |
| --- | --- |
| 1. Tại sao dùng SQLite thay vì PostgreSQL/MySQL? Có đảm bảo chịu tải cho doanh nghiệp tuyển dụng không? | Nhóm dùng SQLite trong giai đoạn phát triển và đồ án để đạt tính gọn nhẹ, zero-config và tính di động cao (portable). Tuy nhiên, toàn bộ mã nguồn sử dụng Sequelize ORM với kiến trúc trừu tượng hóa CSDL, đồng thời nhóm đã viết sẵn 2 file migration 'database_sqlserver.sql' và 'database_supabase_postgres.sql'. Khi cần scale lớn, chỉ cần đổi chuỗi kết nối là chuyển sang PostgreSQL trong vòng 5 phút mà không phải sửa logic. |
| 2. Tại sao không làm thanh toán tự động qua VNPay/MoMo để tăng tính tiện lợi cho khách hàng? | Trong mô hình dịch vụ săn đầu người B2B (Headhunt), giá trị mỗi hợp đồng rất lớn (thường từ 30 - 200 triệu VNĐ/vị trí). Doanh nghiệp không thanh toán qua ví điện tử mà bắt buộc tuân theo quy trình tài chính doanh nghiệp: Hợp đồng ➔ Hóa đơn VAT ➔ Hạn thanh toán Net Days ➔ Chuyển khoản ngân hàng qua Ủy nhiệm chi (UNC). Việc tích hợp ví điện tử cá nhân là phi thực tế và gây lãng phí phạm vi. |
| 3. Làm thế nào đảm bảo 5 sinh viên làm part-time hoàn thành đúng hạn 38.6 ngày làm việc? | Nhóm đã áp dụng 3 cơ chế kiểm soát: (1) Phân rã 160 task thành các gói nhỏ < 80h theo quy tắc 8/80; (2) Mỗi commit code gắn liền với tên task định danh (VD: git commit -m 'TenTask_huynhnguyenvinhphuc') để đo lường tiến độ tự động; (3) Xác định rõ đường găng Critical Path để ưu tiên tuyệt đối nhân lực cho các task có Slack = 0. |
| 4. Chính sách bảo hành 60 ngày ứng viên nghỉ việc được xử lý thế nào trên sổ sách hóa đơn? | Hệ thống lưu trữ warrantyEndDate và trạng thái bảo hành riêng biệt với Hóa đơn. Nếu ứng viên nghỉ trong 60 ngày, trạng thái Deal chuyển thành 'Bảo hành thất bại'. Hóa đơn VAT đã phát hành sẽ được xử lý theo quy định kế toán: phát hành Biên bản điều chỉnh hóa đơn / Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc lưu Credit Note cho khách hàng trừ vào đợt tuyển dụng sau, đảm bảo không vi phạm luật thuế. |
| 5. Nhóm kiểm soát chất lượng phần mềm như thế nào để tránh bàn giao sản phẩm lỗi? | Nhóm xây dựng bộ kiểm thử tự động tập trung tại tests/api.test.js kiểm tra toàn diện 100% các endpoint: từ tạo CSDL, đăng ký khách hàng, chốt deal, tính VAT đến trừ nợ. Bất kỳ pull request nào làm hỏng test case đều bị chặn merge vào nhánh chính. |

Phần Phản tư (Reflections) về việc sử dụng Trợ lý AI:

Tích cực: • Điểm AI hỗ trợ tốt: AI giúp nhóm nhanh chóng cấu trúc các biểu mẫu chuẩn PMBOK (Charter, WBS, Bảng PERT), gợi ý các góc nhìn rủi ro nghiệp vụ phong phú và đóng vai phản biện rất sắc sảo.

Hạn chế: • Điểm AI thiếu sót/sai lệch: AI thường có xu hướng giả định hệ thống B2C (đề xuất cổng thanh toán online, app điện thoại) vốn không phù hợp với bản chất B2B của ngành Headhunt. Các phép tính toán thời gian đôi khi bị làm tròn số học lệch so với Excel nên nhóm bắt buộc phải tính toán lại độc lập.

Bài học: • Quyết định KHÔNG NÊN giao phó hoàn toàn cho AI: Quyết định phân bổ nhân sự thực tế, cam kết mốc thời gian deadline, và các phán đoán nghiệp vụ tài chính/pháp lý.

PHỤ LỤC: NHẬT KÝ SỬ DỤNG TRỢ LÝ AI (THEO MẪU BÀI LAB)

Nhật ký prompt: Bảng ghi chép tiến trình làm việc giữa Nhóm 10 và Trợ lý AI qua từng bài thực hành:

| STT | Bài thực hành | Prompt chính đã dùng | AI hỗ trợ tốt ở điểm nào | Nhóm đã kiểm tra & hiệu chỉnh gì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập Trợ lý AI | Thiết lập vai trò Trợ lý QLDA PMBOK & Agile, nạp Knowledge 4 file dự án GODDY | Nhận diện đúng 5 thành viên, 8 module, 160 task và công nghệ CSDL | Bổ sung quy tắc không tự bịa số liệu và bắt buộc hỏi gợi mở |
| 2 | Bài 1: Project Charter | Soạn thảo Project Charter 8 mục cho GODDY Recruit, nêu 3 câu hỏi cho khách hàng | Viết mục tiêu SMART sắc nét, phân định Trong/Ngoài phạm vi rõ ràng | Chỉnh sửa Out-of-Scope bỏ tính năng thanh toán tự động online |
| 3 | Bài 2: WBS & Dictionary | Xây dựng WBS 3 cấp theo 8 module, quy tắc 8/80 và viết 3 gói Từ điển WBS | Đánh mã WBS chuẩn 1.1 -> 1.8, phân bổ giờ công hợp lý (tổng 720h) | Thêm gói WBS 1.9 Quản lý dự án để thỏa mãn quy tắc 100% |
| 4 | Bài 3: Lập lịch & PERT | Ước lượng PERT 3 điểm cho 12 hoạt động, tính Slack, tìm Đường găng CPM | Tìm đúng chuỗi đường găng, tính toán thời gian kỳ vọng 38.6 ngày | Dùng Excel lập lại bảng tính để kiểm tra lại công thức TE và Slack |
| 5 | Bài 4: Quản lý Rủi ro | Lập Risk Register 8 rủi ro theo mẫu Cause-Event-Impact, ma trận 5x5, Contingency | Mô tả rủi ro bám sát lỗi lệch tiền VAT và lock CSDL SQLite | Bổ sung rủi ro về hiểu biết kế toán và ma trận phân bổ 5x5 |
| 6 | Bài 5: Phản biện Sponsor | Đóng vai Sponsor khó tính chất vấn 5 câu hỏi hóc búa về tính khả thi | Đặt câu hỏi trúng các điểm yếu về công nghệ SQLite và tiến độ | Nhóm tự thảo luận và soạn 100% câu trả lời phản biện thuyết phục |